## Estado del Plan Estratégico
Seguimiento del Progreso del Plan Estratégico
Tipo de Artículo | Objetivo | Artículo | Año Hito | Estado
Objetivo | Objetivo 1 | Mejorar el acceso a un manejo de plagas seguro, eficaz y sustentable. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 1.1 | Desarrollar asociaciones y colaboraciones con el sector público y privado para implementar el manejo sustentable de plagas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.1 | Para 2025, establecer un grupo asesor del SPM diverso e intersectorial para hacer recomendaciones sobre la implementación del SPM. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.1 | Para 2025, compilar una lista de certificaciones de prácticas agrícolas y de manejo de plagas, como certificaciones orgánicas, alineadas con el SPM, y desarrollar un proceso para documentar las prácticas de IPM/SPM para productos cultivados en California, en colaboración con el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) y otros grupos colaborativos, además de tomar en cuenta los aportes del público. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.1 | Para 2025, desarrollar un plan interagencias para acelerar el manejo sustentable de plagas por parte del sector público, en colaboración con agencias estatales y locales, además de tomar en cuenta los aportes del público. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.1 | Para 2028, desarrollar la documentación del SPM para entornos urbanos. | 2025 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 1.2 | Mejorar la puntualidad y la transparencia de la evaluación científica y el registro de productos pesticidas. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.2 | Para 2025, publicar proyecciones de plazos para las evaluaciones de datos científicos. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.2 | Para 2025, crear una vía acelerada para el registro de alternativas viables a los principales pesticidas de alto riesgo y herramientas que cubran las brechas en el manejo de plagas. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.2 | Para 2026, iniciar evaluaciones del registro de pesticidas en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la información necesaria. | 2026 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.2 | Para 2027, actualizar y precisar los requisitos de información vigentes para las nuevas tecnologías de pesticidas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 1.3 | Desarrollar e implementar un proceso de priorización basado en la ciencia para revisar, identificar y evaluar pesticidas de alto riesgo, sus alternativas y medidas de mitigación relacionadas. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.3 | Para 2025, publicar un informe que incluya una lista de las evaluaciones de riesgos de los pesticidas, las reevaluaciones y los esfuerzos de mitigación, y los avances en el cumplimiento de las fechas de cumplimiento de los objetivos identificadas. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.3 | Para 2025, establecer un proceso de priorización de pesticidas basado en la ciencia, sustentado por un comité asesor intersectorial diverso, la participación externa y los comentarios del público, para priorizar los riesgos del uso de pesticidas, identificar y evaluar la disponibilidad y la viabilidad de alternativas, y tomar medidas rápidas para completar la mitigación. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.3 | Para 2025, iniciar un proceso de reevaluación de al menos un pesticida por año, para llegar al menos a dos pesticidas por año en 2029. | 2024 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.3 | Para 2025, en los casos en que el DPR haya identificado posibles efectos adversos a través de una reevaluación, adoptar las medidas de mitigación necesarias en el plazo de dos años. | 2026 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 1.4 | Facilitar y apoyar la asistencia técnica del SPM, así como la innovación en el manejo de plagas en cooperación con las partes interesadas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2025, aumentar en un 10 % la cantidad de recursos de asistencia técnica de manejo integrado de plagas y SPM que proporciona el DPR cada año. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2025, establecer colaboraciones formales con investigadores, personas dedicadas al manejo de plagas y asesores técnicos de Manejo Integrado de Plagas (IPM) a fin de aumentar el apoyo técnico para el SPM. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2025, invertir en más propuestas para probar, investigar y demostrar herramientas, conocimientos y prácticas de manejo de plagas que ayuden a promover el SPM. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2025, sumar 300 asesores de control de plagas adicionales capacitados en prácticas de cultivos con manejo sustentable de plagas como parte de un enfoque integral para reducir las presiones de las plagas, en asociación con el CDFA y la UC ANR. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2027, evaluar el éxito en la transición al SPM mediante el análisis del uso y las ventas de pesticidas de alto riesgo, enfermedades informadas relacionadas con el uso de pesticidas, el monitoreo ambiental y otros datos e información en un resumen anual informado al público. | 2027 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 1.4 | Para 2025, duplicar la disponibilidad de créditos de educación continua acreditados por el DPR para los asesores de control de plagas que aborden las prácticas de SPM en California, en asociación con el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) y la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (UC ANR). | 2025 | En progreso – con retraso
Objetivo | Objetivo 2 | Monitorear, evaluar y verificar el cumplimiento del uso seguro de pesticidas. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 2.1 | Reforzar y modernizar la recolección de información y datos del DPR a fin de mejorar las políticas, los procedimientos y las prioridades del programa. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.1 | Para 2024, desarrollar métricas para analizar las tendencias de cumplimiento y la eficacia de los reglamentos de todos los pesticidas, así como la reiteración de infracciones e infractores, los métodos de aplicación y los condados. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.1 | Para 2025, establecer el monitoreo continuo de los ecosistemas y recolectar información sobre los efectos de la aplicación de pesticidas en los organismos del medio ambiente, con foco en las áreas más afectadas por el uso de pesticidas y con el acceso oportuno del público a los datos y la información de monitoreo. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.1 | Para 2025 establecer proyectos transparentes de seguimiento comunitario para monitorear los pesticidas presentes en el agua y en el aire, diseñados en asociación con los representantes de la comunidad. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.1 | Para 2028, ampliar la recolección de datos y análisis de tendencias del DPR sobre el uso de pesticidas para incorporar zonas urbanas y otras zonas no agrícolas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 2.2 | Mejorar la capacidad reglamentaria del DPR en todo el estado en colaboración con los Comisionados Agrícolas del Condado (CAC). |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.2 | Para 2024, evaluar los reglamentos que rigen el uso de pesticidas alrededor de las escuelas para fundamentar acciones adicionales que apoyen el manejo seguro de plagas alrededor de las escuelas. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.2 | Para 2026, aumentar en un 10 % la cantidad de inspecciones de supervisión y aumentar la colaboración con los CAC respecto de las actividades de verificación del cumplimiento del uso de pesticidas en el condado y el estado para fortalecer el cumplimiento de las normas del uso de pesticidas, abordar el problema de los infractores y las infracciones reiteradas e informar las medidas de mitigación. | 2026 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.2 | Para 2026, desarrollar y ofrecer anualmente programas de capacitación a biólogos del personal del CAC. | 2026 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.4 | Para 2027, actualizar e implementar las políticas y los reglamentos de respuesta al cumplimiento del uso de pesticidas para apoyar la uniformidad en todo el estado y mejorar los resultados para los californianos, haciendo hincapié en las comunidades desfavorecidas que se ven afectadas por el uso de pesticidas. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 2.3 | Mejorar el cumplimiento de las leyes de la venta de pesticidas en todo el estado. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.3 | Para 2025, formalizar las pautas para seleccionar cada año a diferentes compañías a las que se realizará una auditoría. | 2024 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.3 | Para 2025, aumentar en un 25 % el número de auditorías de fábricas de pesticidas. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 2.3 | Para 2026, ampliar el enfoque en el cumplimiento de los reglamentos del comercio electrónico para regular las ventas en línea de forma más eficaz. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.3 | Para 2026, crear un marco de inspección de conformidad en la producción para los nuevos pesticidas alternativos emergentes. | 2026 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 2.4 | Mejorar la seguridad de los trabajadores al aumentar la concienciación y reducir la posibilidad de exposición a pesticidas. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.4 | Para 2024, evaluar los datos sobre infracciones en el uso de pesticidas; y, para 2027, elaborar orientaciones sobre sanciones para los Comisionados Agrícolas de California (CAC) con el fin de mejorar la disuasión de las infracciones en materia de seguridad de los trabajadores que utilizan pesticidas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.4 | Para 2025, ampliar los esfuerzos para coordinar y colaborar con una amplia gama de partes interesadas que representan y brindan servicios a aquellas personas que trabajan con o cerca de pesticidas, como las organizaciones comunitarias, las oficinas de los CAC, los trabajadores y las organizaciones de salud comunitarias, y los agricultores, para brindar capacitación y recursos en distintos idiomas a los trabajadores inmigrantes y otros trabajadores. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.4 | Para 2025, aumentar la colaboración con la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de California (CalOSHA) y otras agencias con autoridad de exigencia de cumplimiento en materia de exposiciones a pesticidas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 2.4 | Para 2028, adoptar reglamentos adicionales de seguridad de los trabajadores para mejorar el cumplimiento de los requisitos de capacitación y documentación, incluidos los contratistas de trabajo agrícola. | 2026 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3 | Fomentar el compromiso, la colaboración y la transparencia. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 3.1 | Ampliar las oportunidades de acceso regular, transparente y significativo al DPR para aumentar la concienciación e informar sobre los programas, la toma de decisiones y las acciones del Departamento. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.1 | Para 2025, aumentar el número de eventos de difusión y participación significativos, en formatos accesibles, que incluyan factores como diversidad de idiomas, materiales e información culturalmente relevantes y cronogramas y ubicaciones de eventos conocidos y accesibles para todas las partes interesadas sobre los siguientes temas: El uso de pesticidas, la seguridad de los pesticidas y el manejo sustentable de plagas para llegar a más comunidades en áreas agrícolas y urbanas. La reglamentación de los pesticidas, las presiones de plagas nuevas y en evolución y la eficacia de las alternativas disponibles para el manejo de plagas, así como sobre el manejo sustentable de plagas para llegar a más comunidades en áreas agrícolas y urbanas y a grupos reglamentados. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.1 | Para 2025, fortalecer las relaciones con las tribus nativas americanas de California al promover y apoyar esfuerzos para ampliar los programas ambientales a través de la participación culturalmente relevante y significativa, la capacitación, la difusión dirigida, la asistencia técnica y las consultas. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.1 | Para 2026, establecer y convocar al Comité Asesor de Justicia Ambiental. |  | Completo o en curso
Subobjetivo | Objetivo 3.2 | Mejorar el acceso a la información y al intercambio de datos para aumentar la transparencia y el conocimiento y la comprensión de la estructura reguladora de los pesticidas de California y los métodos de manejo sustentable de plagas. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.2 | Para 2024, agilizar el proceso de presentación de comentarios públicos al DPR y proporcionar acceso público a todos los comentarios recibidos por el DPR. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.2 | Para 2025, rediseñar el sitio web del Departamento para mejorar la experiencia del usuario y el acceso a los documentos y a las acciones reglamentarias, la información sobre la salud y la seguridad, los recursos para el manejo sustentable de plagas, y otra información y materiales. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.2 | Para 2026, implementar nuevas herramientas de visualización de datos a fin de que las partes interesadas interactúen con los datos del Informe sobre el uso de pesticidas y con al menos dos conjuntos adicionales de datos clave del DPR. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.2 | Para 2026, desarrollar una guía en lenguaje sencillo para el personal del DPR. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 3.3 | Poner en marcha un sistema estatal (SprayDays California) que brinde al público información anticipada sobre la aplicación de pesticidas restringidos en todo el estado. |  | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.3 | Para 2024, finalizar la reglamentación a fin de implementar el sistema SprayDays California en todo el estado. | 2024 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.3 | Para 2024, acercarse y colaborar con las partes interesadas antes de la puesta en marcha del sistema a fin de brindar la información necesaria para las tareas de difusión y educación asociadas con el sistema SprayDays. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.3 | Para 2025, poner en marcha el sistema SprayDays California en todo el estado, lo que incluye involucrar a las partes interesadas. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.3 | Para 2026, y hasta 2028, colaborar cada año con el Comité Asesor de Justicia Ambiental del DPR y con la Junta Estatal de Alimentos y Agricultura y coordinar un período de comentarios del público para recopilar información sobre el sistema. | 2026 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 3.4 | Ampliar el acceso lingüístico en California en colaboración con las partes interesadas a nivel federal, estatal y local. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.4 | Para 2024, proporcionar recursos de apoyo para el acceso lingüístico y el aumento de la participación comunitaria en los condados. |  | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.4 | Para 2025, evaluar las necesidades de acceso lingüístico, incluidas las lenguas indígenas, en todos los programas del Departamento a fin de ampliar y mejorar los servicios de puntos de conexión, los servicios, los recursos y la información de seguridad que ofrece el DPR. |  | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 3.4 | Para 2025, establecer asociaciones con organizaciones comunitarias de salud para compartir información con respecto a la capacitación sobre la seguridad de los pesticidas y el cumplimiento de los reglamentos. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.4 | Para 2026, proporcionar el 100 % de todos los recursos de salud y seguridad en español y el 75 % de los recursos en al menos en un idioma más. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 3.4 | Para 2028, ofrecer exámenes en español para obtener licencias y certificaciones de aplicadores certificados. | 2025 | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 4 | Fomentar la excelencia y la innovación en la organización. |  | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 4.1 | Crear y mantener una cultura que apoye y motive la excelencia y el desarrollo profesional en el desempeño de la fuerza de trabajo. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 4.1 | Para 2024, comenzar a revisar y actualizar las prácticas de contratación y reclutamiento para fomentar un grupo diverso de solicitantes para las vacantes y las oportunidades de promoción en el DPR, y continuar la revisión y actualización según se necesite. | 2024 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.1 | Para 2025, aumentar las vías de participación y liderazgo del personal dentro de la comunidad profesional más amplia. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.1 | Para 2025, mejorar en un 10 % la cantidad total de cursos de capacitación que se ofrecen en todo el Departamento para apoyar el desarrollo profesional del personal. | 2025 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.1 | Para 2026, mejorar en un 10 % la satisfacción de los empleados en relación con la comunicación y el compromiso del Departamento. | 2026 | En progreso – a tiempo
Subobjetivo | Objetivo 4.2 | Aumentar la eficacia y la innovación de la organización. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 4.2 | Para 2024, poner en marcha el primer sistema de Seguimiento de envío electrónico de pesticidas de California (California Pesticide Electronic Submission Tracking, CalPEST) para presentar solicitudes de registro de pesticidas. | 2026 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.2 | Para 2024, comenzar a brindar espacios de trabajo modernos e híbridos para mejorar la colaboración del personal en la oficina y a distancia. | 2024 | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.2 | Para 2025, completar la transición al sistema CalPEST para todos los procesos de registro de pesticidas. |  | Completo o en curso
Objetivo | Objetivo 4.2 | Para 2025, comenzar el desarrollo del pago electrónico y la presentación en línea de solicitudes de licencias, y para 2028, implementar el sistema de pago electrónico. |  | En progreso – a tiempo
Objetivo | Objetivo 4.2 | Para 2025, aumentar la colaboración entre departamentos y agencias a nivel local, estatal, tribal y federal en relación con las iniciativas para el manejo de plagas. | 2025 | En progreso – a tiempo
Fin de la hoja de cálculo